## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT DE DOCUMENTACION
TAREAS | TIEMPO DE DURACION
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
Problematica | [9 empty] | semana 1 | 04/05 al 08/05
Mundo del Problema | [9 empty] | semana 2 | 11/05 al 15/05
Entrevista | [9 empty] | semana3 | 18/05 al 22/05
Objetivos | [9 empty] | semana 4 | 25/05 al 29/05
Alcance | [9 empty] | semana 5 | 01/06 al 05/06
Entregables | [9 empty] | semana 6 | 08/06 al 12/06
Limitaciones | [9 empty] | semana 7 | 15/06 al 19/06
Matriz FODA | [9 empty] | semana 8 | 22/06 al 26/06
Diagrama de GANTT | [9 empty] | semana 9 | 29/06 al 03/07
Requerimientos
Diagrama caso de Uso
Diccionario de Datos
Notacion de Barker
Diagrama de Flujo (DFD)
Plan de Mantenimiento
Plan de Capacitacion
DIAGRAMA DE GANTT DE CODIFICACION
TAREAS | TIEMPO DE DURACION
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
Base de Datos
ABML
ABML admin
Login
Index
Apartado Admin
Apartado Usuario
Apartado Perfil
Apartado productos
Apartado Membresias
Apartado Contactos
Apartado Nosotros
Carrito
Apartado Venta
App Movil
Asistente Virtual
Estilos
Recuperacion de Contraseña
Apartado Pago