## Hoja1
Planilla de actividades
Actividad | Estimativo |  | Encargado | Estado de actividad | Registro de tardanza
| Inicio | Fin
Definicion de Problematica | 2026-04-05 | 2026-06-05 | Fleita Lautaro | Cumplido | en tiempo
Mundo del problema | 2026-06-05 | 2026-08-05 | Gonzalez Abril | Cumplido | en tiempo
Entrevista | 2026-07-05 | 2026-08-05 | Gonzalez Abril | Cumplido | en tiempo
Objetivos | 2026-10-05 | 2026-11-05 | Caceres Barboza | Cumplido | en tiempo
Alcance | 2026-12-05 | 17/05/2026 | Taboada Alexander | Cumplido | 1 semana
Limitaciones | 2026-12-05 | 17/05/2026 | Taboada Alexander | Cumplido | 1 semana
Matriz FODA | 14/05/2026 | 15/05/2026 | Gonzalez Abril | Cumplido | en tiempo
Diagrama de GANTT | 15/05/2026 |  | Fleita Lautaro | Pendiente | en proceso
Requerimientos | 2026-09-05 | 2026-11-05 | Gonzalez y Caceres | Cumplido | en tiempo
Especificacion de Requerimiento | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Caceres Barboza | Cumplido | en tiempo
Diagrama caso de uso | 22/05/2026 | 2026-09-06 | Taboada Y Gonzalez | Cumplido | 1 semana
Modelo Entidad Relacion | 19/05/2026 | 27/05/2026 | Fleita Lautaro | Cumplido | en tiempo
Notacion de Barker | 19/05/2026 | 27/05/2026 | Fleita Lautaro | Cumplido | en tiempo
Diccionario de Datos | no empezo |  | Caceres Barboza | Pendiente
Diagrama de Flujo | 2026-10-06 |  | Taboada Y Gonzalez | Pendiente
Plan de Mantenimiento | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Fleita Lautaro | Cumplido | en tiempo
Plan de capacitacion | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Fleita Lautaro | Cumplido | en tiempo
Base de DATOS |  |  | Fleita Lautaro | Pendiente
ABML |  |  | Caceres Barboza | Pendiente
ABML ADMIN |  |  | Taboada Alexander | Pendiente
Index |  |  | Gonzalez Abril | Pendiente
Login |  |  | Caceres Barboza | Pendiente
Apartado ADMIN |  |  | Caceres Barboza | Pendiente
Apartado Usuario |  |  | Gonzalez Abril | Pendiente
Apartado Productos |  |  | Taboada Alexander | Pendiente
carrito |  |  | Taboada Alexander | Pendiente